## Slide 1
2022 г.
2М Реализация проекта

## Slide 2
Содержание
1. Цели и описание документа | 3
2. Термины и определения | 4
3. Этапы реализации проекта | 5
4. 1- Этап «Открытие и подготовка проекта» | 6
5. 2- Этап «Диагностика и целевое состояние» | 12
6. 3- Этап «Внедрение улучшений» | 20
7. 4- Этап «Закрепление результатов и закрытие проекта» | 32
Наименование
Слайд

## Slide 3: 1. Цели и описание документа
  Цель документа – обеспечить методологическую поддержку пользователей при реализации проектов по совершенствованию процессов с помощью методов и инструментов бережливых технологий.
  Документ содержит описание типового подхода к реализации проекта по совершенствованию процессов с помощью методов и инструментов бережливых технологий.
  Документ разработан на основании опыта развития Производственной Системы «Росатом» в Госкорпорации «Росатом» и ее подведомственных организациях, также на основании практического применения методов и инструментов бережливых технологий при реализации проектов в медицинских организациях РФ и проекта «Эффективный регион».
3

## Slide 4
2. Термины и определения
Термин
Определение
Владелец процесса | Руководитель структурного подразделения/ функции, который управляет процессом и несет ответственность за его результат и эффективность
Границы процесса | Начальный и конечный этапы процесса/ фрагмента процесса, в котором будут проводиться улучшения и замеры целевых показателей
Заказчик проекта | Должностное лицо, инициирующее проект по совершенствованию процесса с помощью методов и инструментов бережливых технологий и заинтересованное в результатах его реализации
Заказчики процесса (клиенты) | Клиенты, работники, подразделения или организации, получающие и использующие результаты (продукт или услугу) процесса
Картирование | Инструмент визуализации и анализа материального и информационного потоков в процессе создания ценности от поставщика до заказчика
Периметр проекта | Организации, подразделения, отделы, где протекает совершенствуемый процесс
Проект | Последовательность запланированных, скоординированных действий, направленных на достижение целей по совершенствованию существующего процесса, имеющих ограничения по времени, ресурсам
Процесс | Совокупность действий, направленных на создание определенного результата продукта или услуги
Производственный анализ | Мониторинг улучшаемых показателей процесса. Проводится на ключевых этапах процесса с целью выявления коренных причин отклонений и их устранения
Информационный стенд проекта | Инструмент объединения и визуализации информации для оперативного управления и мониторинга реализации проекта. Позволяет обеспечивать эффективную коммуникацию между участниками проекта, оперативно выявлять и решать проблемы в достижении целей

## Slide 5
3. Этапы реализации проекта
Шаги
3.3
Диагностика и целевое состояние
Открытие и подготовка проекта
1
Этапы
Внедрение улучшений
2
3
4
Закрепление результатов и закрытие проекта
  Определение проблемы и выбор темы проекта
1.1
  Определение периметра проекта и границ процесса
1.3
1.2
1.5
  Проведение стартового совещания и выпуск распоряжения о реализации проекта
  Формирование рабочей группы проекта
1.4
  Разработка дорожной карты проекта
1.6
  Ознакомление рабочей группы с инструментами и методами ПСР
  Оформление карточки (паспорта) проекта
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
2.3
  Производственный анализ №1 показателей проекта
2.2
  Картирование текущего состояния процесса
2.1
  Оценка результатов проекта, определение путей дальнейшего развития процесса на завершающем совещании
4.3
4.4
  Разработка идеального и целевого состояния процесса
  ~2 МЕС.
  ~3,5 МЕС.
  ~0,5 МЕС.
2.5
  Разработка плана мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
3.1
  Проведение совещания (старт активного этапа внедрения улучшений) «Kick OFF»
  На всех этапах реализации проекта рекомендуется вести информационный стенд в целях информирования участников проекта, отслеживания хода проекта и проведения рабочих совещаний.
  Обратная связь и поощрение участников ПСР-проекта
  Освоение и применение внедряемых улучшений участниками процесса (специалисты, операторы, и т.д.)
2.4
  Работа с проблемами
ВНИМАНИЕ: Рекомендованная длительность проекта 6±2 месяцев, в зависимости от масштабности его периметра и границ
На примере реализации проекта в АНО РРАПП (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства)
  Мониторинг достигнутых результатов (производственный анализ №2 показателей проекта)
4.1
  Стандартизация достигнутых улучшений
4.2

## Slide 6
4. 1- Этап «Открытие и подготовка проекта»
Шаги
3.3
Диагностика и целевое состояние
Открытие и подготовка проекта
1
Этапы
Внедрение улучшений
2
3
4
Закрепление результатов и закрытие проекта
  Определение проблемы и выбор темы проекта
1.1
  Определение периметра проекта и границ процесса
1.3
1.2
1.5
  Проведение стартового совещания и выпуск распоряжения о реализации проекта
  Формирование рабочей группы проекта
1.4
  Разработка дорожной карты проекта
1.6
  Ознакомление рабочей группы с инструментами и методами ПСР
  Оформление карточки (паспорта) проекта
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
2.3
  Производственный анализ №1 показателей проекта
2.2
  Картирование текущего состояния процесса
2.1
  Оценка результатов проекта, определение путей дальнейшего развития процесса на завершающем совещании
  Мониторинг достигнутых результатов (производственный анализ №2 показателей проекта)
4.1
4.3
  Стандартизация достигнутых улучшений
4.2
4.4
  Разработка идеального и целевого состояния процесса
  ~2 МЕС.
  ~3,5 МЕС.
  ~0,5 МЕС.
2.5
  Разработка плана мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
3.1
  Проведение совещания (старт активного этапа внедрения улучшений) «Kick OFF»
  На всех этапах реализации проекта рекомендуется вести информационный стенд в целях информирования участников проекта, отслеживания хода проекта и проведения рабочих совещаний.
  Обратная связь и поощрение участников ПСР-проекта
  СМ. ДАЛЕЕ
  Освоение и применение внедряемых улучшений участниками процесса (специалисты, операторы, и т.д.)
2.4
  Работа с проблемами

## Slide 7
Открытие и подготовка проекта
Этап
  Определение проблемы и выбор темы проекта
1.1
  Определение периметра проекта и границ процесса
1.2
1
ВНИМАНИЕ: текущие и целевые значения показателей могут уточняться до этапа «Внедрение улучшений»
  Оформление карточки (паспорта) проекта
Карточка (паспорт) проекта также была согласована с заказчиком проекта

## Slide 8
Открытие и подготовка проекта
Этап
1
Рабочая группа проекта
ВНИМАНИЕ: реализация проекта и создание рабочей группы должны быть утверждены распоряжением/ приказом руководителя организации
1.3
  Формирование рабочей группы проекта (команды проекта)
1.5
  Выпуск распоряжения/ приказа о реализации проекта
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
Приказ о реализации проекта

## Slide 9
Роль |  | Задачи
Руководитель проекта | Руководитель учреждения или подразделения - имеющий полномочия в распределении ресурсов, связанных с проектом и определении порядка работ по совершенствуемому процессу | 1. Обеспечение качественной реализации этапов проекта в установленные сроки. 2. Оперативное управление рабочей группой (постановка задач, контроль, мотивация). 3. Решение межфункциональных вопросов. 4. Представление промежуточных и окончательных результатов проекта заказчику проекта.
Эксперты по направлениям | Работники учреждения - участники улучшаемого процесса (специалисты и руководители, которые владеют специальными знаниями и навыками по процессу)** | Участие в рабочих совещаниях и реализация работ по проекту
Технический специалист | Работник учреждения, который владеет навыками работы с ПО «Microsoft office», стремится к дальнейшему развитию, перенимает опыт у методологов по совершенствованию процессов с использованием методов Бережливых технологий | Участие в рабочих совещаниях и реализация работ по проекту. Освоение опыта оптимизации процессов с использованием методов Бережливых технологий (при реализации проекта). Оформление рабочих материалов по проекту.
Методолог по Бережливым технологиям | Работник учреждения, или внешней организации который владеет специальными знаниями и навыками по оптимизации процессов с использованием методов Бережливых технологий | Ознакомление рабочей группы с методами Бережливых технологий. Методологическое сопровождение в реализации проекта по оптимизации процессов с использованием методов Бережливых технологий.
Открытие и подготовка проекта
Этап
1
1.3
  Формирование рабочей группы проекта (команды проекта)
1.5
  Выпуск распоряжения/ приказа о реализации проекта
* - Допускается назначить руководителем проекта работника учреждения, не являющимся владельцем процесса, но имеющим полномочия в распределении ресурсов, связанных с проектом.
** - Допускается назначить членом рабочей группы лицо, не являющееся работником учреждения, но имеющим специальные знания и навыки по процессу.
Примечания:
Типовой состав рабочей группы (команды проекта)

## Slide 10
Открытие и подготовка проекта
1
Этап
1.4
  Разработка дорожной карты проекта
Фрагмент
ВНИМАНИЕ: в дорожную карту проекта входят только ключевые события этапов проекта – типовые шаги проекта, не являющиеся мероприятиями по совершенствованию процесса
Этап необязательный. Разработка дорожной карты по решению организации

## Slide 11
Открытие и подготовка проекта
1
  На всех этапах реализации проекта рекомендуется вести информационный стенд в целях информирования участников проекта, отслеживания хода проекта и проведения рабочих совещаний.
Информационный стенд проекта (с рабочими материалами)
Этап
Приказ, карточка, <дорожная карта> рабочая группа проекта
  Для мониторинга выполнения этапов проекта и мероприятий по улучшению процесса для достижения целей.
  Для визуализации результатов проекта.
ВНИМАНИЕ: рекомендуется размещать информационный стенд вблизи рабочих мест улучшаемого процесса (инфо. процесса)
1
Карты текущего, идеального и целевого состояния
Производственный анализ улучшаемых показателей в виде графиков
План мероприятий с отметками статуса реализации
2
3
4

## Slide 12
Шаги
3.3
Диагностика и целевое состояние
Открытие и подготовка проекта
1
Этапы
Внедрение улучшений
2
3
4
Закрепление результатов и закрытие проекта
  Определение проблемы и выбор темы проекта
1.1
  Определение периметра проекта и границ процесса
1.3
1.2
1.5
  Проведение стартового совещания и выпуск распоряжения о реализации проекта
  Формирование рабочей группы проекта
1.4
  Разработка дорожной карты проекта
1.6
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
2.3
  Производственный анализ №1 показателей проекта
2.2
  Картирование текущего состояния процесса
2.1
  Оценка результатов проекта, определение путей дальнейшего развития процесса на завершающем совещании
4.3
  Разработка идеального и целевого состояния процесса
  ~2 МЕС.
  ~3,5 МЕС.
  ~0,5 МЕС.
3.1
  Проведение совещания (старт активного этапа внедрения улучшений) «Kick OFF»
  На всем протяжении реализации проекта рекомендуется вести информационный стенд в целях информирования участников проекта, отслеживания хода проекта и проведения рабочих совещаний.
4.4
  Обратная связь и поощрение участников ПСР-проекта
  СМ. ДАЛЕЕ
5. 2- Этап «Диагностика и целевое состояние»
  Ознакомление рабочей группы с инструментами и методами ПСР
  Освоение и применение внедряемых улучшений участниками процесса (специалисты, операторы, и т.д.)
  Оформление карточки (паспорта) проекта
2.5
  Разработка плана мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
2.4
  Работа с проблемами
  Мониторинг достигнутых результатов (производственный анализ №2 показателей проекта)
4.1
  Стандартизация достигнутых улучшений
4.2

## Slide 13
2
Диагностика и целевое состояние
  Картирование текущего состояния процесса
2.1
Этап
  Производственный анализ №1 показателей проекта
2.2
Определены основные продукты организации (разновидности улучшаемого процесса)
Проведен детальный анализ времени протекания процесса заявок за 2 года
Норматив до выдачи кредита 14 + 30 = 44 раб. дня
Большие колебания времени обработки заявок
Превышения норматива до 54,5 % (за квартал)
Фрагмент
Производственный анализ: Мониторинг улучшаемых показателей процесса. Проводится на ключевых этапах процесса с целью выявления коренных причин отклонений и их устранения. При реализации проекта может быть организован непрерывный производственный анализ.

## Slide 14
2
Диагностика и целевое состояние
  Картирование текущего состояния процесса
2.1
Этап
  Производственный анализ №1 показателей проекта
2.2
Карта текущего состояния процесса рассмотрения заявок на предоставление займа
Длительность ВПП обработки заявки 31-70 и более дней (при нормативе 44 дня)

## Slide 15
2
Диагностика и целевое состояние
  Картирование текущего состояния процесса
2.1
Этап
  Производственный анализ №1 показателей проекта
2.2
Карта текущего состояния материального потока процесса рассмотрения заявок на предоставление займа
Наиболее загруженное подразделение в процессе – отдел займов
Запасы до 24 заявок на одном рабочем месте (всего в потоке 129 заявок)

## Slide 16
Схема «Спагетти» текущего состояния процесса рассмотрения заявок на предоставление займа
2
Диагностика и целевое состояние
  Картирование текущего состояния процесса
2.1
Этап
  Производственный анализ №1 показателей проекта
2.2
Чтобы обработать (оформить) одну заявку необходимы перемещения 657 метров и 10 раз перейти между 1 и 3 этажами по лестнице

## Slide 17
Карта идеального состояния процесса рассмотрения заявок на предоставление займа
Время обработки заявки – 1 день
Отделы отрабатывают заявки параллельно
Все документы в эл. виде
2
Диагностика и целевое состояние
Этап
2.4
  Разработка идеального и целевого состояния процесса
Длительность ВПП обработки заявки 1 день
Было 31-70 и более дней (при нормативе 44 дня)

## Slide 18
Длительность ВПП обработки заявки 11 дней
Карты целевого состояния процесса рассмотрения заявок на предоставление займа
Подача документов в эл. виде
Подача документов в бумажном виде
Длительность ВПП обработки заявки 6 дней
2
Диагностика и целевое состояние
Этап
2.4
  Разработка идеального и целевого состояния процесса
Было 31-70 и более дней (при нормативе 44 дня)

## Slide 19
2.5
  Разработка плана мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
Основные направления работ:
Снижение ВПП (время протекания процесса)
Снижение трудоемкости на операциях процесса
Повышение производительности ЦИФРА
Улучшение сервиса для клиентов
2
Диагностика и целевое состояние
Этап
Фрагмент
2.3
  Работа с проблемами
Выявлены 33 проблемы в процессе, проведен анализ проблем, разработан план мероприятий по достижению целевого состояния и целевых показателей процесса
1
2
3
Подробно описаны в
«3М. Работа с проблемами»

## Slide 20
Шаги
3.3
Диагностика и целевое состояние
Открытие и подготовка проекта
1
Этапы
Внедрение улучшений
2
3
4
Закрепление результатов и закрытие проекта
  Определение проблемы и выбор темы проекта
1.1
  Определение периметра проекта и границ процесса
1.3
1.2
1.5
  Проведение стартового совещания и выпуск распоряжения о реализации проекта
  Формирование рабочей группы проекта
1.4
  Разработка дорожной карты проекта
1.6
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
2.3
  Производственный анализ №1 показателей проекта
2.2
  Картирование текущего состояния процесса
2.1
  Оценка результатов проекта, определение путей дальнейшего развития процесса на завершающем совещании
4.3
  Разработка идеального и целевого состояния процесса
  ~2 МЕС.
  ~3,5 МЕС.
  ~0,5 МЕС.
3.1
  Проведение совещания (старт активного этапа внедрения улучшений) «Kick OFF»
  На всем протяжении реализации проекта рекомендуется вести информационный стенд в целях информирования участников проекта, отслеживания хода проекта и проведения рабочих совещаний.
4.4
  Обратная связь и поощрение участников ПСР-проекта
  СМ. ДАЛЕЕ
6. 3- Этап «Внедрение улучшений»
  Ознакомление рабочей группы с инструментами и методами ПСР
  Освоение и применение внедряемых улучшений участниками процесса (специалисты, операторы, и т.д.)
  Оформление карточки (паспорта) проекта
2.5
  Разработка плана мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
2.4
  Работа с проблемами
  Мониторинг достигнутых результатов (производственный анализ №2 показателей проекта)
4.1
  Стандартизация достигнутых улучшений
4.2

## Slide 21
Проведен kick-off. План мероприятий утвержден министром экономического развития РО
Министр
Директор (Руководитель проекта)
3
3.1
  Проведение совещания (старт активного этапа внедрения улучшений) «Kick OFF»
Этап
ВНИМАНИЕ: на совещании старта активного этапа проекта обязательно присутствие руководителя организации и заказчика проекта
В совещании участвуют рабочая группа проекта, заказчик проекта, руководитель организации, прочие заинтересованные лица
Совещание проводится возле стенда проекта вблизи протекания улучшаемого процесса
Руководитель проекта и рабочая группа предъявляет текущее состояние процесса с проблематикой и показывает на площадке
Руководитель проекта и рабочая группа предъявляет целевое состояние процесса и план мероприятий с улучшениями
Заказчик проекта дает обратную связь и утверждает план мероприятий, или направляет его на доработку и назначает повторное совещание
1
2
3
4
5
Внедрение улучшений

## Slide 22
3
Этап
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
Автоматический вывод графика значений ВПП.
Этапы, которые нарушили регламентные сроки, подсвечиваются красным
НАПРАВЛЕНИЕ – СНИЖЕНИЕ ВПП (организация контроля время протекания процесса)
Фрагмент
Отсутствует отслеживание отдельных этапов рассмотрения заявок (по каждому отделу). Отсутствуют нормативы на реализацию отдельных этапов. Участники процесса (отделы) не видят ход рассмотрения заявок. Не определенность сроков рассмотрения заявок между отделами
Стало
Было
Внедрена Гугл-таблица (МАРШРУТИЗАЦИЯ) для управления длительностью этапов процесса рассмотрения заявок с нормативами каждого участника (отдела)
Внедрение улучшений

## Slide 23
НАПРАВЛЕНИЕ – СНИЖЕНИЕ ВПП (перемещение рабочих мест отдела займов в единую зону)
3
Этап
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
Стало
Было
Чтобы обработать (оформить) одну заявку необходимы перемещения 657 метров и 10 переходов между 1 и 3 этажами по лестнице
Чтобы обработать (оформить) одну заявку необходимы перемещения 315 метров и 1 переход между 1 и 3 этажами по лестнице
Внедрение улучшений

## Slide 24
Проведено макетирование. Найдено оптимальное расположение предметов в рабочей зоне
НАПРАВЛЕНИЕ – СНИЖЕНИЕ ВПП (перепланировка рабочих мест)
3
Этап
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
Неоптимальная планировка рабочих мест наиболее загруженного подразделения (узкого места)
Перепланировка рабочих мест для работы с заявками в бумажном виде
Создание рабочих мест для работы с заявками в электронном виде (2 монитора)
Стало
Было
Взятие заявки без переходов
Внедрение улучшений
Визуальное отображение «было-стало» следует делать с одинаковых точек (фото)

## Slide 25
НАПРАВЛЕНИЕ – ВИЗУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (визуализация заявок в потоке)
3
Этап
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
Хаотичное размещение, не понятен этап на котором находится отдельно взятая заявка
Разработан ярлык-маршрутная карта для визуализации этапа, на котором находится заявка
Доработаны шкафы (сняты створки), визуализированы места под различные этапы обработки заявок (первичная, с замечаниями, в архив).Очередь организована по принципу FIFO
Создана рабочая зона для каждого сотрудника: стол-МВХ.
Нет перемешивания заявок разных специалистов
Стало
Было
Визуализация разделов заявки
Внедрение улучшений

## Slide 26
Проведен хронометраж операции « подготовка кредитно-обеспечительной документации»
Переход на единую информационную систему 1С-МФО. Разработка стандартов работы на операциях
Стало 53 мин.
-25 мин. (-32%)
Было 1ч. 18 мин.
НАПРАВЛЕНИЕ – СНИЖЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ (упрощение операций)
3
Этап
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
Дублирование ввода данных, ввод данных вручную в разные формы и в разные IT-системы, отсутствует единый стандарт работы на операциях.
Внедрение улучшений

## Slide 27
НАПРАВЛЕНИЕ–СНИЖЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ (исключение дублирования ввода, упрощение форм докум.)
3
Этап
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
Стало
Было
Стало
Было
Заключение юриста оформлялось в произвольной текстовой форме, в Word, дублирование ввода данных
Создана новая табличная форма заключения юриста в системе 1С.
Исключено дублирование ввода данных
В информационном листе отдела займов разделы документа разбросаны по всей форме, дублирование ввода данных.
Создан единый раздел «структура сделки». Форма раздела совпадает с формой протокола кредитного комитета (следующий документ).
Исключено дублирование ввода данных
Примеры упрощенных форм
Внедрение улучшений

## Slide 28
НАПРАВЛЕНИЕ – ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (ЦИФРА) (переход к единой IT-системе 1С-МФО)
3
Этап
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
№ | Ввод данных при подготовке заявки | База данных/ ПО |  |  | 
 |  | 1С-Займы | 1С-МФО | Excel | Word
1 | Маршрутизация | - | - | да | -
2 | Ввод первичных данных в БД | да | да | - | -
3 | Заключение о результатах проверки СБ и ООИСЗ (Итоговая информация по проверке данных...) | да | - | да | -
4 | Заключение юридического отдела | - | - | - | да
5 | Информационный лист | - | - | - | да
6 | Заключение по оценке рисков | - | - | да | -
7 | Заключение по результатам оценки финансового состояния | да | - | - | -
8 | Протокол КК | - | - | - | да
9 | Договор займа | да | - | - | -
10 | График платежей (приложение 1 к договору займа) | да | - | - | -
11 | Договор поручительства | да | - | - | -
12 | Договор залога | да | - | - | -
13 | Приложение к договору залога | да |  | - | -
14 | Распоряжение о перечислении д.с. | - | - | - | да
№ | Ввод данных при подготовке заявки | База данных/ ПО |  | 
 |  | 1С-МФО | Excel | Word
1 | Маршрутизация | - | да | -
2 | Ввод первичных данных в БД | да | - | -
3 | Заключение о результатах проверки СБ и ООИСЗ (Итоговая информация по проверке данных...) | - | да | -
4 | Заключение юридического отдела | - | - | да
5 | Информационный лист | - | - | да
6 | Заключение по оценке рисков | да (с 31 авг) | да (до 31 авг) | -
7 | Заключение по результатам оценки финансового состояния | да | - | -
8 | Протокол КК | - | - | да
9 | Договор займа | да | - | -
10 | График платежей (приложение 1 к договору займа) | да | - | -
11 | Договор поручительства | да | - | -
12 | Договор залога | да | - | -
13 | Приложение к договору залога | да | - | -
14 | Распоряжение о перечислении д.с. | - | - | да
БЫЛО 4 БД и ПО (авг. 2020)
СТАЛО 3 БД и ПО (авг. 2021)
№ | Ввод данных при подготовке заявки | База данных/ ПО
 |  | 1С-МФО
1 | Маршрутизация | да
2 | Ввод первичных данных в БД | да
3 | Заключение о результатах проверки СБ и ООИСЗ (Итоговая информация по проверке данных...) | да
4 | Заключение юридического отдела | да
5 | Информационный лист | да
6 | Заключение по оценке рисков | да
7 | Заключение по результатам оценки финансового состояния | да
8 | Протокол КК | да
9 | Договор займа | да
10 | График платежей (приложение 1 к договору займа) | да
11 | Договор поручительства | да
12 | Договор залога | да
13 | Приложение к договору залога | да
14 | Распоряжение о перечислении д.с. | -
СТАЛО 1 БД (дек. 2021)
Работа в 2-х базах данных и 2-х ПО (дублирование ввода данных)
Объединение двух баз данных в одну (минимизация дублирования ввода данных)
Работа только в одной базе данных (исключение дублирования ввода данных)
Внедрение улучшений

## Slide 29
НАПРАВЛЕНИЕ – СНИЖЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ (ЦИФРА) (удаленное рассмотрение заявок)
3
Этап
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
На сайте добавлены правила подачи заявки в эл. виде.
Новый формат шаблонов (Google-форма, автоматическое предупреждение о некорректном заполнении).
Проводится подключение к Единой системе идентификации и аутентификации (потребуется, при подаче заявки через личный кабинет на сайте).
Внедрение улучшений

## Slide 30
НАПРАВЛЕНИЕ – УЛУЧШЕНИЕ СЕРВИСА ДЛЯ КЛИЕНТОВ (навигация)
3
Этап
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
Новая нумерация кабинетов
Новые элементы визуальной навигации.
Визуализация расположения сотрудников в кабинете
При анализе процесса, было выявлено, что действующая система навигации несовершенна. Утрачена логика нумерации кабинетов. Элементы визуальной навигации не соответствовали действительности. Клиенты испытывали трудности при поиске нужного специалиста
Таблички съемные магнитные. Номер кабинета и названия отдела выполнены на разных поверхностях. Их не нужно заказывать заново, если подразделение переезжает.
Стало
Было
Внедрение улучшений

## Slide 31
НАПРАВЛЕНИЕ – УЛУЧШЕНИЕ СЕРВИСА ДЛЯ КЛИЕНТОВ (совершенствование консультаций >1500 в год)
3
Внедрение улучшений
Этап
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
Клиент заполнял до 5 различных форм документов. Встреча клиента проводилась различными специалистами (отсутствовало «единое окно») в различном формате (не всегда единовременно определялись потребности клиента). Устное информирование консультантов о необходимости консультации. Обратная связь клиентов отслеживалась в основном по жалобам.
Стало
Было
↑ точности и скорости получения инфо. от клиентов

## Slide 32
Шаги
3.3
Диагностика и целевое состояние
Открытие и подготовка проекта
1
Этапы
Внедрение улучшений
2
3
4
Закрепление результатов и закрытие проекта
  Определение проблемы и выбор темы проекта
1.1
  Определение периметра проекта и границ процесса
1.3
1.2
1.5
  Проведение стартового совещания и выпуск распоряжения о реализации проекта
  Формирование рабочей группы проекта
1.4
  Разработка дорожной карты проекта
1.6
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
2.3
  Производственный анализ №1 показателей проекта
2.2
  Картирование текущего состояния процесса
2.1
  Оценка результатов проекта, определение путей дальнейшего развития процесса на завершающем совещании
4.3
  Разработка идеального и целевого состояния процесса
  ~2 МЕС.
  ~3,5 МЕС.
  ~0,5 МЕС.
3.1
  Проведение совещания (старт активного этапа внедрения улучшений) «Kick OFF»
  На всем протяжении реализации проекта рекомендуется вести информационный стенд в целях информирования участников проекта, отслеживания хода проекта и проведения рабочих совещаний.
4.4
  Обратная связь и поощрение участников ПСР-проекта
  СМ. ДАЛЕЕ
7. 4- Этап «Закрепление результатов и закрытие проекта»
  Ознакомление рабочей группы с инструментами и методами ПСР
  Освоение и применение внедряемых улучшений участниками процесса (специалисты, операторы, и т.д.)
  Оформление карточки (паспорта) проекта
2.5
  Разработка плана мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
2.4
  Работа с проблемами
  Мониторинг достигнутых результатов (производственный анализ №2 показателей проекта)
4.1
  Стандартизация достигнутых улучшений
4.2

## Slide 33
Внедрен инфоцентр организации для мониторинга эффективности в режиме реального времени по 5 направлениям
4
Закрепление результатов и закрытие проекта
Этап
Инфоцентр реализован в Гугл-таблице
В инфоцентре реализована декомпозиция показателей для всех подразделений организации
Разделы по каждому подразделению
  Мониторинг достигнутых результатов (производственный анализ №2 показателей проекта) (в данном проекте мониторинг непрерывный)
4.1
  Стандартизация достигнутых улучшений
4.2
Подробно описаны в
«4М. Финализация»

## Slide 34
Доработан регламент рассмотрения заявлений на предоставление займа (в т.ч. добавлены визуальная схема процесса и стандарты с фото)
4
Закрепление результатов и закрытие проекта
  Мониторинг достигнутых результатов (производственный анализ №2 показателей проекта) (в данном проекте мониторинг непрерывный)
4.1
  Стандартизация достигнутых улучшений
4.2
Этап
Добавлен порядок, регламентирующий последовательность и сроки рассмотрения заявок каждым отделом;
Добавлены условия прерывания работы с клиентом затягивающим сроки (проблемным) с целью уменьшения количества повторных заявок.

## Slide 35
4
Закрепление результатов и закрытие проекта
Этап
  Оценка результатов проекта, определение путей дальнейшего развития процесса на завершающем совещании
4.3
Цель | Текущий показатель | Целевой показатель | Факт
Срок рассмотрения заявок (ВПП), дни | 42 | 30 ( -30%) | 12,1 (-71%)
Запасы заявок в потоке (НЗП), шт. | 129 | 90 (-30%) | 58 (-55%)
Длина перемещений, м | 657 | 315 (-52%) | 315 (-52%)
Оценка результатов проекта
(Время)
(Запасы)

## Slide 36
4
Закрепление результатов и закрытие проекта
Этап
  Оценка результатов проекта, определение путей дальнейшего развития процесса на завершающем совещании
4.3
Проведена защита проекта с участием заместителя Губернатора РО
На постоянной основе проводить деятельность по улучшению процессов
Сформировать в АНО МФК «РРАПП» образец эффективного управления регионального уровня
Реализовать следующие проекты:
1. АНО МФК «РРАПП» Консультации центра «Мой бизнес» (личный проект руководителя)
2. НКО «Гарантийный фонд РО» Рассмотрение заявок на получение поручительства и их сопровождения
3. АО «РЛК РО» Рассмотрение заявок на предоставление лизинга и их сопровождения
Определено дальнейшее развитие организации:

## Slide 37
4
Закрепление результатов и закрытие проекта
Этап
4.4
  Обратная связь и поощрение участников ПСР-проекта
На постоянной основе проводится поощрение наиболее активных работников РРАПП (участников проектов и авторов предложений по улучшению)
37